## Planeamento
Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14
11/03-18/03 | 18/03-25/03 | 25/03-01/04 | 01/04-08/04 | 08/04-15/04 | 15/04-22/04 | 22/04-29/04 | 29/04-06/05 | 06/05-13/05 | 13/05-20/05 | 20/05-27/05 | 27/05-03/06 | 03/06-10/06 | 10/06-17/06
Planeamento/Caderno de encargos | Criação dos códigos | TIA PORTAL: receção da informação dos códigos | Programar UR | Programar/Simular UR | Programar/Simular UR | Testar UR | Testar UR | Testar UR | Ganhar tempo em ciclo | Ganhar tempo em ciclo | Ganhar tempo em ciclo | Preparar apresentação | Preparar apresentação
Descrição do total sistema | Descodificação os códigos |  | TIA PORTAL: receção da informação dos códigos | TIA PORTAL: receção da informação dos códigos | TIA PORTAL |  | Rastreabilidade | Rastreabilidade | Rastreabilidade | EPLAN: esquema elétrico | Dossier técnico | Dossier técnico | Dossier técnico
Adquirir conhecimentos dos programas a usar | Adquirir conhecimentos dos programas a usar | Criação dos códigos |  |  | EPLAN: esquema elétrico |  | EPLAN: esquema elétrico | EPLAN: esquema elétrico | EPLAN: esquema elétrico | TIA PORTAL
|  | Descodificação os códigos | EPLAN: esquema elétrico | EPLAN: esquema elétrico |  |  | TIA PORTAL | TIA PORTAL | TIA PORTAL
Indicar as comunicações entre equipamentos | EPLAN: esquema elétrico | EPLAN: esquema elétrico | Código G
| Código G | Código G
Escolher o tipo de peças e pinças
Perguntas: |  | Descodificação os códigos - identificação scanner, perceber como é que ele descodifica e fazer o programa para isso(?), e envio para o PLC
-Comunicação PLC?
-Comunicação CNC?
-Qual o equipamento da DataLogic?
-Código QR ou DataMatrix?
-Peças têm de ser credíveis?
-Consegue-se ter o robô disponível na semana 25-29 de Abril
-Temos de no preocupar com leis? Ou apenas segurança básica |  | ingrid | SCAN-PLC | RS-232(?)
|  | Tati | PLC<->UR10
UR10<->Fagor
|  | Carla | PLC-PC | Profinet/Wifi/Ethernet
|  | Gui | PLC<->Fagor | RS-232/…

## Diagrama de Gantt
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14
| 11/03-18/03 | 18/03-25/03 | 25/03-01/04 | 01/04-08/04 | 08/04-15/04 | 15/04-22/04 | 22/04-29/04 | 29/04-06/05 | 06/05-13/05 | 13/05-20/05 | 20/05-27/05 | 27/05-03/06 | 03/06-10/06 | 10/06-17/06
Planeamento/Caderno de encargos
Descrição do total sistema
Adquirir conhecimentos dos programas a usar
Indicar as comunicações entre equipamentos
Escolher o tipo de peças e pinças
Criação dos códigos
Descodificação os códigos
EPLAN: esquema elétrico
Código G
TIA PORTAL: receção da informação dos códigos
Programar/simular UR
TIA PORTAL: comunicação com o robô
Testar UR
Rastreabilidade
Ganhar tempo em ciclo
Dossier técnico
Preparar apresentação